Приложение № 2

к приказу №____от_________

План по подготовке и проведению городского

Фестиваля профессиональных проб

| № | сроки | действие | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 16.11.2018 | Разработать задания для проведения школьного этапа Фестиваля (профессиональные пробы) | Модераторы направлений |
|  | До 19.11.2018 | Предоставить разработанные задания для проведения школьного этапа Фестиваля (профессиональные пробы) МБОУ ДО ЦПС - оператору мероприятия по электронной почте festivalprofprob@mail.ru | Модераторы направлений |
|  | До 20.11.2018 | Разместить на сайте МБОУ ДО ЦПС http://cps.krsnet.ru/fest разработанные задания для проведения школьного этапа Фестиваля (профессиональные пробы) | Оператор мероприятия |
|  | До 20.12.2018 | Проведение школьного этапа Фестиваля | Образовательные учреждения г. Красноярска |
|  | До 25.12.2018 | Направить итоги участия в школьном этапе Фестиваля профессиональных проб на электронный адрес festivalprofprob@mail.ru (Приложение №2 к Положению по Фестивалю) | Образовательные учреждения г. Красноярска |
|  | До 15.01.2019 | Разработать пояснения для модераторов направлений для проведения районных и городского этапов Фестиваля | МБОУ ДО ЦПС |
|  | 16.01.2019-03.02.2019 | Предоставление рекомендаций для проведения конкурсов профессионального мастерства на районном и городском этапах Фестиваля МБОУ ДО ЦПС - оператору мероприятия по электронной почте festivalprofprob@mail.ru | Модераторы направлений |
|  | 04.02.2019-08.02.2019 | Размещение на сайте МБОУ ДО ЦПС http://cps.krsnet.ru/fest разработанных рекомендаций для проведения конкурсов профессионального мастерства на районных и городском этапах Фестиваля | МБОУ ДО ЦПС - оператор мероприятия |
|  | 15.02.2019-15.03.2019 | Проведение районных этапов на базах образовательных учреждений - модераторов направлений | Модераторы направлений |
|  | 15.03.2019-20.03.2019 | Предоставление итогов участия в районных этапах Фестиваля МБОУ ДО ЦПС - оператору мероприятия по электронной почте festivalprofprob@mail.ru | Модераторы направлений |
|  | До 23.03.2019 | Размещение на сайте МБОУ ДО ЦПС http://cps.krsnet.ru/fest итогов участия в районных этапах Фестиваля | МБОУ ДО ЦПС - оператор мероприятия |
|  | 16.03.2019-16.04.2019 | Проведение городского этапа Фестиваля на базах образовательных учреждений - модераторов направлений | Модераторы направлений |
|  | До 20.04.2019 | Предоставление итогов участия в городском этапе Фестиваля МБОУ ДО ЦПС - оператору мероприятия по электронной почте festivalprofprob@mail.ru | Модераторы направлений |
|  | 23.04.2019-25.05.2019 | Размещение на сайте МБОУ ДО ЦПС http://cps.krsnet.ru/fest итогов участия в городском этапе Фестиваля | МБОУ ДО ЦПС - оператор мероприятия |