Приложение № 2

Приложение № 1 к приказу

от 20.10.2019 № 514/п

План по подготовке и проведению городского

Фестиваля профессиональных проб

| № | сроки | действие | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 16.11.2019 | Разработать задания для проведения школьного этапа Фестиваля (профессиональные пробы) | Модераторы направлений |
|  | До 19.11.2019 | Предоставить разработанные задания для проведения школьного этапа Фестиваля (профессиональные пробы) МБОУ ДО ЦПС - оператору мероприятия по электронной почте festivalprofprob@mail.ru | Модераторы направлений |
|  | До 20.11.2018 | Разместить на сайте МБОУ ДО ЦПС http://cps.krsnet.ru/fest разработанные задания для проведения школьного этапа Фестиваля (профессиональные пробы) | Оператор мероприятия |
|  | До 20.12.2019 | Проведение школьного этапа Фестиваля | Образовательные учреждения г. Красноярска |
|  | До 25.12.2019 | Направить итоги участия в школьном этапе Фестиваля профессиональных проб на электронный адрес festivalprofprob@mail.ru (Приложение №2 к Положению по Фестивалю) | Образовательные учреждения г. Красноярска |
|  | 06.02.2020-13.02.2020 | Размещение на сайте МБОУ ДО ЦПС http://cps.krsnet.ru/fest разработанных рекомендаций для проведения конкурсов профессионального мастерства на районных и городском этапах Фестиваля | МБОУ ДО ЦПС - оператор мероприятия |
|  | 06.02.2020-13.02.2020 | Прием заявок на конкурсы профессионального мастерства районного этапа Фестиваля профессиональных проб (Приложение № 3 к Положению по Фестивалю) на электронные адреса ответственных модераторов направлений | МБОУ ДО ЦПС - оператор мероприятия |
|  | 20.02.2020-20.03.2020 | Проведение районного этапа на базе МБОУ ДО ЦПС - модератора направлений | Модераторы направлений |
|  | До 25.03.2020 | Размещение на сайте МБОУ ДО ЦПС http://cps.krsnet.ru/fest итогов участия в районном этапе Фестиваля | МБОУ ДО ЦПС - оператор мероприятия |
|  | 21.03.2020-31.03.2020 | Прием заявок на конкурсы профессионального мастерства городского этапа Фестиваля профессиональных проб (Приложение № 4 к Положению по Фестивалю) на электронные адреса ответственных модераторов направлений | МБОУ ДО ЦПС - оператор мероприятия |
|  | 01.04.2020-20.04.2020 | Проведение городского этапа Фестиваля на базе МБОУ ДО ЦПС - модератора направлений | Модераторы направлений |
|  | До 30.04.2020 | Размещение на сайте МБОУ ДО ЦПС http://cps.krsnet.ru/fest итогов участия в городском этапе Фестиваля профессиональных проб | МБОУ ДО ЦПС - оператор мероприятия |