Приложение 1

к Положению

об общегородском конкурсе

школьных проектов

ФОРМА ЗАЯВКИ

на участие в общегородском Конкурсе школьных проектов в 2012 году

| Название проекта | «Автодром» |
| --- | --- |
| Номинация | «Благоустройство» |
| Сроки реализации проекта | 01.06.2012 г.-30.06.2012 г. |

| Ф.И.О. автора проекта | Русакова Дарья Вадимовна |
| --- | --- |
| Место работы/учебы | Место учёбы МБОУ МУК № 4 |
| Дата рождения | 19.02.1994 г. |
| Телефон (с указанием кода города) | 8-391-245-49-07 |
| E-mail | dom5-120@mail.ru |

| Организация-заявитель (название школы) | МБОУ МУК № 4 |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя школы | Кашапова Нелли Владимировна |
| Телефон, факс (с указанием кода города) | 8-391-245-59-96, 8-391-245-49-07 |
| E-mail | muk-4@mail.ru |
| Юридический адрес | г. Красноярск, ул. Устиновича 24 А |
| Почтовый адрес | 660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, 24 А |

| Запрашиваемое количество временных рабочих мест | 15 | Пятнадцать |
| --- | --- | --- |
|  | Число | Прописью |

« 5 » мая 2012 г.

| 1. | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| --- | --- |

Основная идея проекта — это благоустройство автодрома на территории МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4». По проекту будут созданы площадки для отработки навыков при обучении вождению автотранспортных средств по программе профессиональной подготовки «Водитель автомобиля» (для обучающихся 16-18 лет) и программе дополнительного образования детей «Моделирование и конструирование микролитражных автомобилей» ( для обучающихся 11-16 лет). После реализации проекта  автодром будет благоустроен и на нём будут обновлены и созданы площадки «Остановка и начало движения на подъёме», «Повороты на 90 градусов», «Змейка», «Разворот и парковка», «Параллельная парковка задним ходом».

| 2. | ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ |
| --- | --- |

Целевая аудитория проекта — это обучающиеся МБОУ МУК № 4 по программам «Водитель автомобиля» ( 16-18 лет) и  «Моделирование и конструирование микролитражных автомобилей» (11-16 лет). Проект будет реализовываться на территории МБОУ МУК № 4.

| 3. | АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА, ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ |
| --- | --- |

В данный момент  территория автодрома	 требует благоустройства: обновления уже имеющихся площадок «Остановка и начало движения на подъёме»,  «Разворот и парковка» и создание площадок «Повороты на 90 градусов», «Змейка», «Параллельная парковка задним ходом».

Обновление уже имеющихся площадок «Остановка и начало движения на подъёме»,  «Разворот и парковка» необходимо потому, что со временем данные площадки подвергаются воздействию внешних природных факторов, таких как дождь, снег и др., что приводит к сложности в  их использовании. А создание площадок «Повороты на 90 градусов», «Змейка», «Параллельная парковка задним ходом» заметно будут полезны обучающимся.

Благоустроенный автодром необходим Комбинату ещё и потому, что на нём проводится традиционный ( 2009 г. – 2012 г.) ежегодный районный конкурс профессионального мастерства водителей «Форсаж» (в рамках Фестиваля профессий Советского района). Отделение по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» - один из учредителей данного конкурса. Освещал конкурс  телеканал "ДТВ-Красноярск".

О конкурсе профессионального мастерства водителей «Форсаж» информация традиционно размещается на сайте управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Красноярского края (репортажи "Думаем о детях, даём им знания!", "Водитель - это профессия!"). Также информация о конкурсе "Форсаж" была опубликована на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю "Сотрудники ГИБДД и представители общественности провели конкурс для учащихся".

| 4. | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА |
| --- | --- |

Цель проекта: улучшение условий для образовательного процесса по программам «Водитель автомобиля» и  «Моделирование и конструирование микролитражных автомобилей».

Задачи:

    - обновить площадки «Остановка и начало движения на подъёме»,  «Разворот и парковка»;

    - создать площадки «Повороты на 90 градусов», «Змейка», «Параллельная парковка задним ходом».

| 5. | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| --- | --- |

I этап: до 2009 года территория нынешнего автодрома представляла собой пустое поле. В 2009 году работал трудовой районный отряд. Были спланированы и сооружены площадки «Остановка и начало движения на подъёме»,  «Разворот и парковка».

II этап: очистка и планировка территории, обновление уже имеющихся площадок «Остановка и начало движения на подъёме»,  «Разворот и парковка» и создание площадок «Повороты на 90 градусов», «Змейка», «Параллельная парковка задним ходом».

| Задача | Мероприятие | Описание мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обновить площадки «Остановка и начало движения на подъёме», «Разворот и парковка» | Очистка территории площадок | Территория МБОУ МУК № 4, работа по удалению сухой травы и мусора, 15 человек |  |
|  | Покраска инвентаря | Территория МБОУ МУК № 4, работа по покраске инвентаря, 15 человек |  |
| Создать площадки «Повороты на 90 градусов», «Змейка», «Параллельная парковка задним ходом» | Очистка территории площадок | Территория МБОУ МУК № 4, работа по удалению сухой травы и мусора, 15 человек |  |
|  | Подготовка инвентаря для площадок | Мастерские МБОУ МУК № 4, работа по подготовке инвентаря для площадок (деревянных стоек, труб металлических), 15 человек |  |
|  | Планировка площадок | Территория МБОУ МУК № 4, работа по планировке площадок, 15 человек |  |
|  | Обустройство инвентаря на площадках | Территория МБОУ МУК № 4, работа по обустройству инвентаря на площадках (фиксация труб для стоек, установка стоек), 15 человек |  |

| 6. | РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| --- | --- |

| №№ | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка территории площадок | 01.06.2012 г. -06.06.2012 г. | Бригадир отряда |
|  | Покраска инвентаря | 07.06.2012 г. -13.06.2012 г. | Бригадир отряда |
|  | Подготовка инвентаря для площадок | 14.06.2012 г. -19.06.2012 г. | Бригадир отряда |
|  | Планировка площадок | 20.06.2012 г. -22.06.2012 г. | Бригадир отряда |
|  | Обустройство инвентаря на площадках | 23.06.2012 г. -30.06.2012 г. | Бригадир отряда |

| 7. | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА |
| --- | --- |

15 несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет;

1 совершеннолетний участник проекта (бригадир).

| 9. | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА |
| --- | --- |

| Ожидаемые результаты | Показатели эффективности |
| --- | --- |
| 1. Обновлены площадки «Остановка и начало движения на подъёме», «Разворот и парковка» | 1.1. чистая территория площадок 1.2. покрашенный инвентарь 1.3. площадки готовы к эксплуатации |
| 2. Созданы площадки «Повороты на 90 градусов», «Змейка», «Параллельная парковка задним ходом» | 2.1. чистая территория площадок 2.2. покрашенный инвентарь 2.3. площадки готовы к эксплуатации |

| 10. | ДАЛЬШЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА |
| --- | --- |

Деятельность, начатая в рамках проекта, будет продолжена в 2013 году. Планируется установить ограждение территории автодрома, а также смонтировать и установить регулируемый въезд. МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4» заинтересовано в продолжении деятельности по проекту. Обучающиеся МБОУ МУК № 4 по программам «Водитель автомобиля» ( 16-18 лет) и  «Моделирование и конструирование микролитражных автомобилей» (11-16 лет) также заинтересованы в продолжении деятельности по проекту.

| 11. | РЕСУРСЫ |
| --- | --- |

1. Имеющийся инвентарь:

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| грабли | 15 шт. |  |  |
| лопаты | 15 шт. |  |  |
| совки | 15 шт. |  |  |
| вёдра | 15 шт. |  |  |
| кисти | 15 шт. |  |  |

2. Имеющиеся расходные материалы:

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| краска | 20 кг |  |  |
| перчатки хозяйственные | 15 пар |  |  |
| стойки деревянные | 35 шт. |  |  |
| цемент | 100 кг |  |  |
| труба металлическая | 8 м |  |  |